**Tuman ishchi guruhining 2022-yil davomida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarorlari **asosida “Ochiq budjet”** axborot portalida “Tashabbusli budjet” jarayonlari o‘tkazib kelinmoqda.

“Ochiq budjet” axborot portalining tashkil etilishidan maqsad bevosita fuqarolar tashabbus va talablarini inobatga olgan holda hududlardagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat.

**2022-yil 1-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:**

Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun tuman hokimligida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘i shakllantirildi. Ushbu jamg‘armaga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan 2022-yil
 1-yanvar holatiga erkin qoldiq mablag‘larining 30foizi **940,0 mln.so‘m,** tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foizi **3567,4 mln.so‘m** Xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o‘tkazilishi ta’minlandi.

Jamg‘armada 2022-yil boshida **263,1mln.so‘m** qoldiq mablag‘i mavjud bo‘lib, 2021-yilda g‘olib bo‘lgan takliflarni amalga oshirishda **3,5 mln.so‘m** mablag‘lar iqtisod qilinib, jamg‘armadan 1-mavsumda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun jami **4774,1 mln.so‘m** mablag‘lar yo‘naltirildi.

Joriy yil o‘tkazilgan 1-mavsum tashabbusli budjet jarayonlarida fuqarolar tomonidan **226ta** loyihalar ilgari surilib, **167tasi** ishchi komissiya tomonidan saralab olindi hamda ushbu loyihalarga **24338 ta** *(jami aholi soniga nisbatan 13,5foiz)* ovoz berildi.

2022-yil 1-mavsumda o‘tkazilgan tashabbusli budjet jarayonlari yakunlariga ko‘ra amalga oshirish qiymati **4508,0 mln.so‘m**ni tashkil etgan **6ta** loyihalar
(11561 ta ovoz to‘plagan holda) g‘olib deb topildi. Ya’ni,

“Tuman tibbiyot birlashmasini 15 ta EKG va 1 ta EXO KG va boshqa zarur tibbiyot jihozlar bilan ta’minlash” taklifi **3365 ta** ovoz bilan 1-o‘rinni;

“Jomboy tuman markazida zamonaviy kutubxona qurish” taklifi **2190 ta** ovoz bilan 2-o‘rinni;

“Tuman xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 28-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifi **1574 ta** ovoz bilan 3-o‘rinni;

“Juriyat” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi 4 ta trasformatorni yuqori kuchlanishdagi trasformatorlarga almashtirish” taklifi **1486 ta** ovoz bilan 4-o‘rinni;

“Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 20-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifi **1481 ta** ovoz bilan 5-o‘rinni;

“Xolvoyi mahalla fuqarolar yig‘ini binosi va guzari qurish” taklifi **1465 ta** ovoz bilan 6-o‘rinni qayd etdi.

G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish yuzasidan buyurtmachi tashkilotlarni aniqlash bo‘yicha manzilli ro‘yxat shakllantirilib, xalq Deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 28-apreldagi VI-55-77-7-94-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlandi. Har bir loyiha uchun buyurtmachi tashkilotlarga **“401722...”** mablag‘lar manbasi bilan alohida hisobvaraqlar ochgan holda mablag‘lar o‘tkazib berildi va axborot portalida “g‘olib” deb topilmagan boshqa loyihalar moliyalashtirilishiga yo‘l qo‘yilmadi.

Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 28-apreldagi
VI-55-77-7-94-K/22-sonli qarori bilan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da shakllangan mablag‘lar hisobidan,

1-o‘rinni egallagan “Tuman tibbiyot birlashmasini 15 ta EKG va 1 taEXO KG va boshqa zarur tibbiyot jixozlar bilan ta’minlash” taklifini amalga oshirish uchun **942,0 mln.so‘m;**

2-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman markazida zamonaviy kutubxona qurish” taklifiga **942,0 mln.so‘m;**

3-o‘rinni egallagan “Tuman xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 28-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifiga **620,0 mln.so‘m;**

4-o‘rinni egallagan “Juriyat” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi 4 ta trasformatorlarni yuqori kuchlanishdagi trasformatorlarga almashtirish” taklifiga
**322,0 mln.so‘m;**

5-o‘rinni egallagan “Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 20-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifiga **974,0 mln.so‘m;**

6-o‘rinni egallagan “Xolvoyi” mahalla fuqarolar yig‘ini binosi va guzari qurish” taklifiga **650,0 mln.so‘m,** jami **4508,0 mln.so‘m** mablag‘lar ajratildi.

Ushbu g‘olib deb topilgan takliflarni amalga oshirish “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshirildi. Jumladan,

1-o‘rinni egallagan “Tuman tibbiyot birlashmasini 15 ta EKG va 1 taEXO KG va boshqa zarur tibbiyot jixozlar bilan ta’minlash” taklifi bo‘yicha jami
**927,0 mln.so‘m**lik yani, 15 ta, qiymati **112,2 mln.so‘m**lik EKG, **141,6 mln.so‘m**lik
1 dona “o‘pkani sun’iy shamollatish apparati”, **43,5 mln.so‘m**lik 8 dona “kardio monitor”, hamda **282,9 mln.so‘m**lik 1 dona “exoimpuls skanir apparati” va
**346,8 mln.so‘m**lik boshqa tibbiyot jihozlari yetkazib berildi va foydalanishga topshirildi. **14,9 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklandi.

2-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman markazida zamonaviy kutubxona qurish” taklifini amalga oshirish uchun loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “DAMIR QURILISh SERVIS” MCHJ g‘olib chiqdi. MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **997,0 mln.so‘m**lik shartnoma tuzildi. Bugungi kunda ishlar yakunlangan bo‘lib, binoni foydalanishga qabul qilish xujjatlari tayyorlanmaqda. **3,0 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

3-o‘rinni egallagan “Tuman xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 28-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifini amalga oshirish uchun loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “STRIVING FOR THE FUTURE” MCHJ g‘olib chiqdi. Loyihani amalga oshirish uchun **610,0 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilgan. Filial qurilish ishlari to‘liq yakunlangan va foydalanishga qabul qilingan. **10,0 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

4-o‘rinni egallagan “Juriyat” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi 4 ta trasformatorlarni yuqori kuchlanishdagi trasformatorlarga almashtirish” taklifi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan auksionda “UNIQUEAGE” MCHJ g‘olib deb topilib, **231,6 mln.so‘m**lik 4 dona yuqori kuchlanishdagi trasformatorlar yetkazib berildi va trasformatorlar shrnatilib, foydalanishga topshirildi. **90,4 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

5-o‘rinni egallagan “Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 20-umumta’lim maktabiga filial qurish” taklifini amalga oshirish uchun loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “AShURKANVON” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **965,3 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, filialni qurish ishlari davom etmoqda. Bugungi kunda 80 foiz ishlar bajarilgan. **8,6 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

6-o‘rinni egallagan “Xolvoyi” mahalla fuqarolar yig‘ini binosi va guzari qurish” taklifini amalga oshirish uchun loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Mahalla binosini qurish uchun pudratchi korxonani aniqlashda O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Bulung‘ur dobil quruvchi” xususiy korxonasi g‘olib chiqib, loyihani amalga oshirish yuzasidan
**159,7 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, qurilish ishlari to‘liq yakunlangan va bino foydalanishga topshirilgan.

Mahalla guzarini qurish uchun pudratchi korxonani aniqlashda O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Xuja obod me’mori” MChJ g‘olib chiqib, loyihani amalga oshirish yuzasidan
**488,0 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, qurilish ishlari to‘liq yakunlangan va bino foydalanishga topshirilgan. **2,2 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

**2022-yil 2-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:**

Joriy yil o‘tkazilgan 2-mavsum tashabbusli budjet jarayonlarida fuqarolar tomonidan **165ta** loyihalar ilgari surilib, **144tasi** ishchi komissiya tomonidan saralab olindi hamda ushbu loyihalarga **29017ta** *(jami aholi soniga nisbatan 16,1foiz)* ovoz berildi.

2022-yil uchun tuman budjeti parametrida ko‘zda tutilgan 5 foiz mablag‘lar doirasida **3572,9 mln.**so‘m hamda qo‘shimcha mablag‘larning kamida 30 foiz qismi hisobidan **445,1 mln.so‘m** jami **4018,0 mln.so‘m** mablag‘lar joriy yilning 2-mavsum tashabbusli budjet jarayoni uchun yo‘naltirildi.

Jamg‘armaga yo‘naltirilgan **4018,0 mln.so‘m** hamda 2-mavsum boshida shakllangan qoldiq **730,5 mln.so‘m** va 1-mavsumda bajarilgan ishlardan iqtisod qilingan **117,5 mln.so‘m** jami **4866,0 mln.so‘m** mablag‘lar doirasida 2-mavsumda o‘tkazilgan tashabbusli budjet jarayonlari yakunlariga ko‘ra amalga oshirish qiymati **4655,0 mln.so‘mni** tashkil etgan **4ta** loyihalar (16752ta ovoz to‘plagan holda) g‘olib deb topildi. Ya’ni,

“Jomboy tuman Naymantepa MFY Abduraxmon ota to‘yxonasidan
34-maktabgacha bo‘lgan yo‘lni asfalt qilish” taklifi **5259 ta** ovoz bilan
1-o‘rinni;

“Juriyat mahallasidagi qo‘lbola o‘rnatilgan, yaroqsiz, eski va chirib qolgan,
400 ta sim yog‘ochlarni, 10 kv uchun 80 dona 11 metrlik, 0.4 kv uchun 320 dona
9 metrlik temir-beton konstruksiyali sim yog‘ochlarga almashtirish hamda yopiq izolyatsion 8000 metr SIP-4 4×35, 3000 metr SIP-2 4×25, 2000 metr SIP- 4 4×16 tok o‘tkazgichli kabel, 500 ta zajim, 80 ta TM-3 travers, izolyator ShF-10g 480 ta stakan komplekt, 4000 metr AS-50 sim, izolyatsion kabelni ushlab turishi uchun 320 dona xomutlar olish” taklifi **4177 ta** ovoz bilan 2-o‘rinni;

“Jomboy tuman markaziy shifoxonani Ko‘p tarmoqli poliklinika markazining bolalar bo‘limi uchun qo‘shimcha bino qurish” taklifi **3864 ta** ovoz bilan 3-o‘rinni;

“Jomboy tuman Eski jomboy MFY dagi “Jomboy” oilaviy shifokorlar punktiga qo‘shimcha bino qurish” taklifi **3452 ta** ovoz bilan 4-o‘rinni egalladi.

G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish yuzasidan buyurtmachi tashkilotlarni aniqlash bo‘yicha manzilli ro‘yxat shakllantirilib, xalq Deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 3-oktyabrdagi VI-65-165-7-94-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlandi. Har bir loyiha uchun buyurtmachi tashkilotlarga **“401722...”** mablag‘lar manbasi bilan alohida hisobvaraqlar ochgan holda mablag‘lar o‘tkazib berildi va axborot portalida “g‘olib” deb topilmagan boshqa loyihalar moliyalashtirilishiga yo‘l qo‘yilmadi.

Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 3-oktyabrdagi VI-65-165-7-94-K/22-sonli qarori bilan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da shakllangan mablag‘lar hisobidan,

1-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman Naymantepa MFY Abduraxmon ota to‘yxonasidan 34-maktabgacha bo‘lgan yo‘lni asfalt qilish” taklifini amalga oshirish uchun **1105,0 mln.so‘m;**

2-o‘rinni egallagan “Juriyat mahallasidagi qo‘lbola o‘rnatilgan, yaroqsiz, eski va chirib qolgan, 400 ta sim yog‘ochlarni, 10 kv uchun 80 dona 11 metrlik, 0.4 kv uchun 320 dona 9 metrlik temir-beton konstruksiyali sim yog‘ochlarga almashtirish hamda yopiq izolyatsion 8000 metr SIP-4 4×35, 3000 metr SIP-2 4×25, 2000 metr SIP- 4 4×16 tok o‘tkazgichli kabel, 500 ta zajim, 80 ta TM-3 travers, izolyator ShF-10g 480 ta stakan komplekt, 4000 metr AS-50 sim, izolyatsion kabelni ushlab turishi uchun 320 dona xomutlar olish” taklifini amalga oshirish uchun **1150,0 mln.so‘m;**

3-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman markaziy shifoxonani Ko‘p tarmoqli poliklinika markazining bolalar bo‘limi uchun qo‘shimcha bino qurish” taklifini amalga oshirish uchun **1200,0 mln.so‘m;**

4-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman Eski jomboy MFY dagi “Jomboy” oilaviy shifokorlar punktiga qo‘shimcha bino qurish” taklifini amalga oshirish uchun **1200,0 mln.so‘m** mablag‘lar ajratildi.

Bugungi kunda ushbu g‘olib deb topilgan takliflarni amalga oshirish “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda. Jumladan,

1-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman Naymantepa MFY Abduraxmon ota to‘yxonasidan 34-maktabgacha bo‘lgan yo‘lni asfalt qilish” taklifini amalga oshirish uchun “Amirshox stroy qurilish” MChJ bilan **13,5 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, ekpertiza xulosalari olindi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Bulung‘ur asr qurilish” MCHJ g‘olib chiqdi. MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **1088,0 mln.so‘m**lik shartnoma tuzildi va asfalt yotqizish ishlari yakunlangan hamda ko‘cha foydalanishga topshirildi. **3,5 mln.so‘m** iqtisod qilingan mablag‘ “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga tiklangan.

2-o‘rinni egallagan “Juriyat mahallasidagi qo‘lbola o‘rnatilgan, yaroqsiz, eski va chirib qolgan, 400 ta sim yog‘ochlarni, 10 kv uchun 80 dona 11 metrlik, 0.4 kv uchun 320 dona 9 metrlik temir-beton konstruksiyali sim yog‘ochlarga almashtirish hamda yopiq izolyatsion 8000 metr SIP-4 4×35, 3000 metr SIP-2 4×25, 2000 metr SIP- 4 4×16 tok o‘tkazgichli kabel, 500 ta zajim, 80 ta TM-3 travers, izolyator ShF-10g 480 ta stakan komplekt, 4000 metr AS-50 sim, izolyatsion kabelni ushlab turishi uchun 320 dona xomutlar olish” taklifini amalga oshirish uchun loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, **446,5 mln.so‘m**ga 410 dona beton ustunlar xarid qilingan. Bugungi kunda ishlar davom etmoqda.

3-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman markaziy shifoxonani Ko‘p tarmoqli poliklinika markazining bolalar bo‘limi uchun qo‘shimcha bino qurish” taklifini amalga oshirish uchun “Safo Loyixa” MChJ bilan **32,2 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, ekpertiza xulosalari olindi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Quruvchi Binokor Turkiston” MCHJ g‘olib chiqdi. MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **1045,7 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilgan bo‘lib, qurilish ishlari boshlandi.

4-o‘rinni egallagan “Jomboy tuman Eski jomboy MFY dagi “Jomboy” oilaviy shifokorlar punktiga qo‘shimcha bino qurish” taklifini amalga oshirish uchun “Safo Loyixa” MChJ bilan **32,2 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, ekpertiza xulosalari olindi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Quruvchi Binokor Turkiston” MCHJ g‘olib chiqdi. MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **1082,5 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilgan bo‘lib, qurilish ishlari boshlandi.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-oktyabrdagi “Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko‘lamini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-409-sonli qaroriga asosan 2022-yilning iyul — sentyabr oylari davomida o‘tkazilgan tashabbusli budjet jarayonlarida har biri 2 mingdan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib deb topilmagan loyihalarni amalga oshirish uchun Jomboy tumaniga 1 ta 2 mingdan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib deb topilmagan loyihani amalga oshirish uchun qo‘shimcha ravishda 1128,0 mln.so‘m mablag‘ ajratildi.

Ushbu mablag‘lar Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 31-oktabrdagi VI-68-191-7-94-K/22-sonli qarori bilan 2145 ta ovoz bilan 5-o‘rinni egallagan “Jomboy tumani 2-son davlat maktabgacha talim tashkilotini joriy ta’mirlash hamda jihozlash” taklifini amalga oshirish uchun ajratildi. Taklifini amalga oshirish uchun “BYS LOYIHA” MChJ bilan **14,5 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilib, loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, ekpertiza xulosalari olindi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Mirzo G`olib Invest” MCHJ g‘olib chiqdi. MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan **810,0 mln.so‘m**lik shartnoma tuzilgan bo‘lib, ta’mirlash ishlari davom etmoqda. Shuningdek 2-son davlat maktabgacha talim tashkilotini jihozlash uchun **174,1** **mln.so‘m**lik zarur bo‘lgan jixozlar uchun shartnomalar tuzilgan.

2023-yil 1-yanvar holatiga **667,2 mln.so‘m** qoldiq mablag‘lari mavjud.

Ushbu jarayonlarning barcha bosqichlari jamoatchilik hamda loyiha tashabbuskorlari ishtirokida o‘tkazilishini ta’minlash hamda loyihada ko‘zda tutilgan tadbirlarni sifatli tarzda amalga oshirilishi (tovar yoki xizmatlarni xarid qilinishi) hamda bajarilgan ishlarni loyiha tashabbuskorlari ishtirokida qabul qilib olinishini ta’minlash bo‘yicha tizimli nazorat o‘rnatilgan.

Shuningdek, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “Tashabbusli budjet” loyihasiga alohida e’tibor qaratilganligini inobatga olib, ushbu jarayonlarni shaffof tarzda o‘tkazilishini, g‘olib deb topilgan loyihalarni qisqa muddatlarda hamda sifatli amalga oshirilishini ta’minlash bo‘yicha tizimli choralar ko‘rilmoqda.

Tashabbusli budjetlashtirish jarayonini amalga oshirish mexanizmi va uning mohiyatini aholi o‘rtasida tizimli ravishda keng yoritib borilishini ta’minlash maqsadida tuman hokimligi moliya bo‘limi tomonidan tuman hokimligining rasmiy veb-saytida yigirmaga yaqin maqola va video ro‘liklar joylashtirildi hamda “Jomboy tongi” gazetasiga 7 marotaba maqola chop etildi va bir marotaba kun.uz ijtimoiy tarmog‘iga g‘olib takliflar yoritilishi ta’minlandi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | “Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga |
|  |  | 16-ilova |
| **Tashabbusli budjetlashtirish bo‘yicha** |
| **MA’LUMOT** |
| Jomboy tumani | 2023-yil 1-yanvar |
|  |  |  1-jadval |
| **T/R** | **Ko‘rsatkichnomi** | **So‘mma (mingso‘m)** |
| **1** | Yil boshiga qoldiq | 263100,0 |
| **2** | “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga o‘tkazilgan mablag‘lar\* | 10558870,0 |
| **3** | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) Tadbirlarni moliyalashtirish uchun yunaltirilgan mablag‘lar\*\* | 10291000,0 |
| **3.1** | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 6875585,9 |
| **3.2** | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 136244,8 |
| **4** | “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi qoldiq mablag‘lar | 667214,8 |
|  |  |  |  |  | 2-jadval |
| **T/R** | **Bajarilgan tadbirlar nomi** | **Moliyalashtirilgan takliflar soni** | **Ko‘rsatkichlar** |
| **o‘lchov birligi** | **miqdori** | **Sarflangan mablag‘lar (ming.so‘m)** |
| 1 | Xududiy ichki yo‘llar | 1 | Umumiy uzunligi (km) | 2,6 | 1101500 |
| 2 | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 2 | soni | 2 | 1440202,1 |
| 3 | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 1 | 647475 |
| 4 | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 3 | soni | 3 | 1351523,0 |
| 5 | Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta’mirlash va jihozlash |  | soni |  |  |
| 6 | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash |  | Umumiy uzunligi (km) |  |  |
| 7 | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish |  | Chiroqlar soni |  |  |
| 8 | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish |  | Tadbirlar soni |  |  |
| 9 | Boshqa tadbirlar | 4 | soni | 4 | 2334885,8 |
| **Jami** |  | **11** | **X** | **X** | **6875585,9** |

Izoh:

\*Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 3-ilovasidagi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratiladigan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

\*\* Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 4-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tashabbusli budjetlashtirishNatijalari bo‘yicha ma’lumotga |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-ilova |
| **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan** |
| **MA’LUMOT** |
| Jomboy tumani |  |  |  |  |  | 2023-yil 1-yanvar |
| **T/R** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilganmablag‘lar** | **Farqi** | **Izoh** |
| **1-chorak** | **2-chorak** | **3-chorak** | **4-chorak** |
| **1** | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3567450,0 | 3572920,0 |   |   | 7140370,0 | 0,0 |   |
| **2** | O‘zbekiston Respublikasi Respublika budjetidan ajratilgan mablag‘lar (PQ-409) |   |   |  | 1128000,0 | 1128000,0 | 0,0 |  |
| **3** | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 940000,0 | 464400,0 | 445100,0 |  | 2290500,0 | 0,0 |   |
| **3.1** | Shu jumladan | Erkin qoldiq mablag‘lari | 940000,0 |   |   |   | 940000,0 | 0,0 |   |
| **3.2** | Daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan pragnozdan oshirib bajarilgan qismi |   | 464400,0 | 445100,0 | 441000,0 | 1350500,0 | 0,0 |   |
| **3.3** | Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |
| **3.4** | Electron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lganhuquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |
| **3.5** | Budjetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |
| **4** | **Jami ajratiladigan mablag‘lar** | **4507450,0** | **4037320** | **445100,0** |  | **10558870,0** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha ma’lumotga |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-ilova |
| **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan** |
| **MA’LUMOT** |
| Jomboy tumani |  |  |  |  |  |  |  | 2023-yil 1-yanvar |
| **T/R** | **Tadbir-ning xos raqami (ID)** | **Jami to‘plangan ovozlar** | **Shundan** | **Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)** | **Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)** |
| **onlayn ovozlar** | **SMS orqali** | **Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan xisobvaraq** | **Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati** | **Tadbirni amalga oshirish qiymati\*** | **Ajratilgan mablag‘lar** | **Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar** | **Qoldiq mablag‘lar** |
| **2022-yil 1-mavsum** |
| **1** | 1010400015 | 3365 | 3 | 3362 | Tuman Tibbiyot birlashmasini 15 ta EKG va 1 ta EXO KG va boshqa zarur tibbiyot jixozlari bilan ta’minlash. | 401722860182097073101054001 | 350 000,0 | 927 103,0 | 942 000,0 | 927 103,0 | 14 897,0 |
| **2** | 1010400011 | 2190 | 29 | 2161 | Jomboy tuman markazida zamonaviy kutubxona qurish. | 401722860182097011209018002 | 1 000 000,0 | 997 003,2 | 1 000 000,0 | 997 003,2 | 2 996,8 |
| **3** | 1010400016 | 1574 | 48 | 1526 | Tuman xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 28-son umumta’lim maktabiga filial qurish. | 401722860182097092100075003 | 620 000,0 | 610 000,0 | 620 000,0 | 610 000,0 | 10 000,0 |
| **4** | 1010400007 | 1486 | 5 | 1481 | Jomboy tuman Juriyat MFYdagi 4 ta trasformatorni yuqori kuchlanishdagi trasformatorga almashtirish kerak. | 401722860182097011209018003 | 215 000,0 | 231 600,0 | 322 000,0 | 231 600,0 | 90 400,0 |
| **5** | 1010400215 | 1481 | 25 | 1456 | Jomboy tuman Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 20-son umumta’lim maktabiga filial qurish. | 401722860182097092100075004 | 1 000 000,0 | 965 348,0 | 974 000,0 | 830 202,1 | 143 797,9 |
| **6** | 1010400026 | 1465 | 7 | 1458 | Xolvoyi mahallasiga mahalla binosi va mahalla guzari qurish. | 401722860182097011209018004 | 650 000,0 | 647 759,6 | 650 000,0 | 647 759,6 | 2 240,4 |
| **jami** | **11561** | **117** | **11444** | **X** | **X** | **3 835 000,0** | **4 378 813,8** | **4 508 000,0** | **4 243 667,9** | **264 332,1** |
| **2022-yil 2-mavsum** |
| **1** | 1010600077 | 5259 |   | 5259 | Jomboy tuman Naymantepa MFY Abduraxmon ota tuyxonasidan 34-maktabgacha bo‘lgan yo‘lni asfalt qilish. | 401722860182097045204110002  | 1100000,0 | 1 103 500,0 | 1105000,0 | 1 101 500,0 | 3 500,0 |
| **2** | 1010600001 | 4177 |   | 4177 | Juriyat mahallasini elektr energiya ta’minotini yaxshilash. | 401722860182097011209018005  | 990000,0 | 1150000,0 | 1150000,0 | 458 523,0 | 691 477,0 |
| **3** | 1010600071 | 3864 |   | 3864 | Jomboy tuman markaziy shifoxonani Ko‘p tarmoqli paliklinika markazining bolalar bo‘limi uchun qo‘shimcha bino qurish. | 401722860182097073101054002  | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 209 306,0 | 990 694,0 |
| **4** | 1010600083 | 3452 |   | 3452 | Jomboy tuman Eskijomboy MFYdagi "Jomboy" oilaviy shifokor punkitiga qo‘shimcha bino qurish. | 401722860182097073101054003  | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 215 114,0 | 984 886,0 |
| **5** | 1010600009 | 2145 |   | 2145 | Jomboy tumani 2-son davlat maktabgacha talim tashkilotini joriy ta’mirlash hamda jihozlash.  |  401722860182097091100251001 | 1200000,0 | 1128000,0 | 1128000,0 | 647 475,0 | 480 525,0 |
| **jami** | 18897 | 0 | 18897 | **X** | **X** | **5 690 000,0** | **5 781 500,0** | **5 783 000,0** | **2 631 918,0** | **3 151 082,0** |
| **Hammasi** | **30 458,0** | **117,0** | **30 341,0** | **X** | **X** | **9 525 000,0** | **10 160 313,8** | **10 291 000,0** | **6 875 585,9** | **3 415 414,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izoh:

\* Tadbirni amalga oshirish qiymati ustunida loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.